АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛТОНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

        ________2025                                                                             №_____          
с.Солтон


        Заслушав и обсудив информацию     «О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие и поддержка предпринимательства в Солтонском  районе  на 2021-2026 годы» за 2024 год п о с т а н о в л я ю:

         1. Информацию  о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка предпринимательства в Солтонском  районе  на 2021-2026 годы» принять к сведению (прилагается).

        2. Рекомендовать отделу по экономике   Администрации Солтонского района  продолжить работу по реализации  муниципальной программы «Развитие и поддержка предпринимательства в Солтонском  районе  на 2021-2026 годы».

        3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Солтонского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Солтонского района Кабанова Д.А.

Глава Солтонского района                                                        Л.П.Харламова

                                Приложение 

                                                                            к постановлению Администрации                 

                                                                            Солтонского района 

                                                                            от_______  2025   №____
 Мониторинг
 реализации муниципальной  программы « Развитие и поддержка предпринимательства в Солтонском районе на 2021-2026 годы»
 в 2024 году
Для обеспечения оптимальных условий развития предпринимательства, повышения его роли в решении социальных и экономических задач района  принята  муниципальная программа «Развитие и поддержка предпринимательства  в Солтонском районе  на 2021-2026 годы» (утверждена постановлением Администрации  Солтонского  района от 10.11.2020 № 331). Новая редакция от  07.11.2023 № 739  « Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка предпринимательства в Солтонском районе на 2023-2026 годы». 
Основной целью Программы является – обеспечение оптимальных условий для развития предпринимательства, повышение его роли в решении социальных и экономических задач района.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

1. Развитие инфраструктуры поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП). Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства по приоритетным для района направлениям. 

3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

4. Создание новых рабочих мест

5. Создание условий для инвестиционной деятельности.

6. Увеличение сумм налоговых поступлений в бюджет района от субъектов малого и среднего предпринимательства.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

	Наименование показателя
	Плановое значение
	Фактическое значение
	 % исполнения 

	Количество СМПС
	115
	113
	98,3

	Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике
	24,4
	19,6
	80,3

	Объем налоговых поступлений от СМСП в бюджет района    

	4900
	5088
	103,8

	ИТОГО:
	
	К1
	94,1


Объемы финансирования муниципальной программы:     

	Наименование показателя
	Плановое значение
	Фактическое значение
	 % исполнения 
	Причины отклонения

	Финансирование программы, всего
	945,5
	951,8
	100
	

	ИТОГО:
	
	К2
	100%
	


Выполнение  мероприятий муниципальной программы:  
	Наименование 

планового мероприятия
	Фактическое исполнение 

	Участие в подготовке предложений для принятия законодательных и иных нормативных правовых актов на региональном и муниципальном уровнях
	В 2024году НПА  в сфере  предпринимательства  на муниципальном уровне не принимались

	Обеспечение деятельности и организация работы информационно - консультационного центра (далее ИКЦ)
	В  течение 2024 года  действовал  информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства и  самозанятых граждан

	Оказание организационной, консультационной, информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим.
	На постоянной основе информационно-консультационным  центром осуществляется  консультационная и информационная поддержка   предпринимателей   района    через официальный сайт Администрации района, по телефону, через мобильное приложение WhatsApp. 

	Обучение безработных граждан основам предпринимательской деятельности, оказание им правовой, финансовой и организационной поддержки на стадии становления
	На постоянной основе центром занятости населения, с участием  специалистов Администрации района,    для  потенциальных предпринимателей  района  проводятся   информационные  мероприятия  для вовлечения в предпринимательскую деятельность. В 2024 году проведены 4 бизнес-сессии и единый информационный день.  Приняли участие свыше 40  безработных граждан. 

	Организация и проведение обучающих семинаров с субъектами предпринимательства, физическими лицами, применяющих специальный налоговый режим по вопросам налогообложения, ведения бухучета, трудовых отношений, правовой защите
	В 2024 году  семинары, конференции, круглые столы  с участием малого бизнеса  в очной форме   на уровне муниципалитета не проводились.  Центр «Мой бизнес» Алтайского края регулярно  проводит онлайн  вебинары для  малого бизнеса. Через созданную группу предпринимателей  Солтонского района  в мобильном приложении WhatsApp на постоянной основе информационно-консультационным  центром осуществляется  трансляция данных вебинаров. 

	Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки на территории Солтонского района (муниципальный маршрут)
	В  2024 году  на осуществление  пассажироперевозок на территории Солтонского района  предоставляются субсидии на возмещение недополученных доходов (муниципальный маршрут).

	Обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (в т. ч. малых форм хозяйствования в АПК), самозанятых  к информации о свободных зданиях и помещениях муниципальной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду и на продажу
	Реестр муниципального имущества муниципального образования Солтонского района размещен на официальном сайте Администрации Солтонского района и доступен по ссылке: https://soltonskij-r22.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/zemelnye-otnosheniya/имущество/


	Предоставление муниципальных преференций производителям товаров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, при организации нестационарной и мобильной торговли в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях или на безвозмездной основе
	В 2024 году желающих   организовать   нестационарную  и мобильную торговлю  не было. 

	Снижение напряженности на рынке труда  путем организации предпринимательской деятельности безработными гражданами за счет получения субсидий
	В целях поддержки и развития самозанятых граждан  оказывается финансовая поддержка в форме заключения социального контракта. За 2024 год  заключен 61 контракт  (34 на поиск работы,  1 контракт на осуществление предпринимательской деятельности, 17 – на развитие личного подсобного хозяйства, 9 на преодоление трудной жизненной ситуации) на сумму 5,8 млн.руб.

	Проведение ежегодного праздника «День Российского предпринимательства».


	Поздравления предпринимателей с Днем российского предпринимательства 26 мая 2024года 

	Включение представителей малого и среднего предпринимательства в состав советов, рабочих групп, комиссий, создаваемых по различным вопросам социально – экономического развития Солтонского района 
	Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к решению вопросов  социально – экономического развития района

	Степень реализации мероприятий программы (отношение количества выполненных мероприятий к количеству мероприятий  программы всего) 
	К3=100%



Внесение изменений в программу:
	Нормативно правовой акт (дата и номер постановления)
	 Содержание вносимой поправки (изменения, дополнения)

	07.11.2023 № 739  Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка предпринимательства в Солтонском районе на 2023-2026 годы»
	Муниципальная  программа «Развитие и поддержка предпринимательства в Солтонском районе на 2023-2026 годы принята в новой редакции. 



	12.12.2024 № 603 « О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и поддержка предпринимательства в Солтонском районе  на 2023-2026 годы» утвержденную постановлением  Администрации Солтонского района от 07.11.2023 №739
	 Изменение объемов и источников финансирования, мероприятий  по программе.


Оценка эффективности программы:
Оценка эффективности реализации муниципальных программ Солтонского района проведена в соответствии с постановлением  Администрации Солтонского района от 01.04.2014г. № 214 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

1) Степени реализации мероприятий муниципальной программы (К3);

2)  Сопоставления  фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений (К1).

3)  Степени  соответствия запланированного уровня затрат и эффективности  использования средств районного  бюджета (сопоставления фактических и плановых объемов  финансирования муниципальной программы)(К2).

Комплексная оценка  эффективности реализации  муниципальной программы (К4) проводится по формуле: К4 = (К1+К2+К3) /3

	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы
	К1(%)

Степень достижения целей и решения задач МП
	К2 (%)

Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниц. бюдж. МП
	К3(%)

Оценка степени реализации мероприятий МП 
	К4(%)

Комплексная оценка эффективности МП
	Примеч.

	1
	«Развитие и поддержка предпринимательства в Солтонском районе на 2021-2026 годы»
	94,1%
	100%
	100%
	98%
	Высокий уровень эффективности


 Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 80 % до 100 %.

О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие и поддержка предпринимательства в Солтонском  районе  на 2021-2026 годы» за 2024 год








